## Project
KITRANS PROJECT
ON GOING SCHEDULE
No. | Schedule | Start Date | End Date | Days to complete | Notes
1 | Requirement/Data Collection | 2019-06-17 | 2019-07-11 | 24
1a | Meeting 1 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | - | Modul Setting & Pemasaran
1b | Bug Fixing | 2019-06-17 | ~ | -
1c | UAT oleh klien tahap 1 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 1
1d | Meeting 2 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | - | Modul Keuangan
1e | Bug Fixing | 2019-06-24 | ~
1f | UAT oleh klien tahap 2 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 1
1g | Meeting 3 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | - | Modul Operasional & Inventory
1h | Bug Fixing | 2019-07-01 | ~ | -
1i | UAT oleh klien tahap 3 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 1
1j | Meeting 4 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | -
2 | Requirement Agreement | 2019-07-11 | 2019-07-11 | -
2a | Distribute Works & Timeline | 2019-07-12 | 2019-07-12 | -
3 | Wireframe | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 3 | Bukti potong, Kasbon, Cash Count
4 | Programmers Work | 2019-07-15 | 2019-08-08 | 24 | *berdasarkan perhitungan kasar tab Pengerjaan programmer
5 | Request Testing (QC) | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 27 | *berdasarkan perhitungan kasar tab Pengerjaan programmer
6 | Request Bug Fixing (Programmer) | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 3 | *berdasarkan perhitungan kasar tab Pengerjaan programmer
7 | Request UAT awal oleh klien | 2019-07-20 | 2019-08-03 | 14 | *berdasarkan perhitungan kasar tab Pengerjaan programmer
7a | Tahap 1 | 2019-07-20 | - | - | UAT atau laporan progress ke klien
7b | Tahap 2 | 2019-07-27 | - | - | UAT atau laporan progress ke klien
7c | Tahap 3 | 2019-08-03 | - | - | UAT atau laporan progress ke klien
8 | Penyusunan dokumen UAT | 2019-08-14 | - | -
9 | Request Handover oleh klien | 2019-08-14 |  |  | *akan difollow up untuk serah terima setiap hari
10 | Pembuatan Manual | 2019-08-14
11 | Implementasi & Training |  |  |  | *awal akan dilakukan via online, jika dibutuhkan baru kunjungan ke klien
12 | Closing
13 | Maintenance
Formulas:
Days to complete = DATEDIF([Start Date],[End Date],"d")

## Programmer
PEMBAGIAN PENGERJAAN | [7 empty] | RESUME
No. | Kode | Modul | Menu | SDE | QC | Programmer | Keterangan | Programmer | SDE
1 | G01 | General | - | 14h |  | Hafizh |  | Didin | 30.5
[8 empty] | Andre | 20
2 | G02 | [6 empty] | Hafizh | 26
3 | G03 |  |  | 2h |  |  |  | TOTAL | 76.5
[8 empty] | AVERAGE | 25.5
4 | ST01 | Setting | Notifikasi | 4h |  | Hafizh
5 | ST02 | Setting | Ban | 1h
6 | KT01 | Kontak | Kontak | PND |  |  | PENDING : FASE 2
7 | KT02 |  |  | * |  |  | Kerjakan dalam 1 hari *
8 | KU01 | Keuangan | Draft List Piutang | 6h |  | Didin
9 | KU02
10 | KU03
11 | KU04 |  | Penerimaan Pembayaran dan Pelunasan Hutang | 8h |  | Andre | HOLD - Tunggu Wireframe
12 | KU05
13 | KU06
14 | KU07 |  | Kasbon | 8h |  | Didin | HOLD - Tunggu Wireframe
15 | KU08 |  |  | 1.5h
16 | KU09 |  |  | 0.5h
17 | KU10 |  |  | 1h
18 | KU11 |  |  | 0.5h
19 | KU12 |  |  | 0.5h
20 | KU13 |  |  | 1h
21 | KU14 |  |  | 0.5h
22 | KU15 |  |  | 1h
23 | KU16 |  |  | 0.5h
24 | KU17 |  |  | 1h
25 | KU18 |  | Kasbon - Transaksi Kas | 2h
26 | KU19 |  | Transaksi Kas | 0.5h |  | Didin
27 | KU20 |  |  | -
28 | KU21 |  | Cash Count | 6h |  | Didin | HOLD - Tunggu Wireframe
29 | KU22
30 | KU23
31 | KU24 |  | Permintaan Penagihan | * |  |  | Done di BCS
32 | CC01 | Customer Channel | List Piutang | 4h |  | Andre
33 | CC02 |  | Stock List | 4h
34 | WMS01 | WMS | Menu Terima Barang | - |  |  | include di pengembangan WMS sekarang
35 | WMS02 |  | Stock List | 4h |  | Andre
36 | OP01 | Operasional | Invoice Jual | 4h |  | Hafizh
37 | OP02 |  |  | 1h
38 | OP03 | Operasional | Invoice Vendor | **

## Pengerjaan programmer
PENGERJAAN PROGRAMMER
|  | Juli | [19 empty] | Agustus
Programmer | SDE Days | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Fajar | 14 | [5 empty] | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 14
Didin | 4 | [6 empty] | 4
WMS (didin & andre)
Fajar & Didin | 8 | [27 empty] | 8
Hafiz | 4 | [6 empty] | 4
Quality Control | QC Days | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Putri | 24
Wireframe
Hafiz | 24
KITRANS REQUEST
BUG FIXING
Notes: timeline ini masih belum mempertimbangan schedule dari masing-masing programmer terhadap project lainnya